## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | DATA:- 14/06/2018
OBRA: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS | [11 empty] | BDI: 19,957%
LOCALIZAÇÃO: RUA HEMETÉRIO GOMES FERNANDES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |  |  |  | PREÇO |  | VALOR R$ | [5 empty] | FONTE DE PREÇO
[7 empty] | UNITÁRIO |  | CONTRATO |  | PERÍODO |  | ACUMULADO
|  |  | CONTR. | ANT. | PER. | ACUM. | MAT. | M.O | MAT. | M.O | MAT. | M.O | MAT. | M.O
1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | M² | 1034.02 |  |  | 0 | 0.76 | 0.85 | 785.86 | 878.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
1.2 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 494.16 |  |  | 0 | 0.62 | 0.31 | 306.38 | 153.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
1.3 | LOCAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS | M² | 24.6 |  |  | 0 | 0.55 | 0.62 | 13.53 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
1.4 | SONDAGEM A TRADO | M | 88.9488 |  |  | 0 | 98.78 | 0 | 8786.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
SUB TOTAL ITEM 1.0 | [8 empty] | 9892.13 | 1047.36 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ITEM 1.0 | [8 empty] | 10939.49 |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (PLACA) | M² | 9 |  |  | 0 | 47.28 | 0 | 425.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
2.2 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M² | 1466.43 |  |  | 0 | 15.7 | 3.07 | 23022.95 | 4501.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
2.3 | ESCAVAÇÃO DE VALAS, QUALQUER TERRENO, PARA O DISSIPADOR | M³ | 27 |  |  | 0 | 2.68 | 0.31 | 72.36 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINI 14 04/18
2.4 | LASTRO DE RACHÃO COM ESPESSURA DE 10CM APILOADO | M³ | 0.42 |  |  | 0 | 147.52 | 0.36 | 61.96 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINI 14 04/18
2.5 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA DO DISSIPADOR | M³ | 4.2 |  |  | 0 | 5.46 | 0.86 | 22.93 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINI 14 04/18
2.6 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTO, CARREGAMENTO,TRANSPORTE ATÉ 1,0 KM E DESCARREGAMENTO | M³ | 34.48 |  |  | 0 | 155.84 | 61.33 | 5373.36 | 2114.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
SUB TOTAL ITEM 2.0 | [8 empty] | 28979.08 | 6628.73 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 2.0 | [8 empty] | 35607.81 |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REMOÇÃO DE MATERIAL EM BOTA FORA | M³ | 1904.2962 |  |  | 0 | 3.32 | 0.1 | 6322.26 | 190.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
3.2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA DE ATÉ 4,0M | M³ | 6284.5055 |  |  | 0 | 9.26 | 0.22 | 58194.52 | 1382.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
3.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM CAMPO ABERTO COM ROMPEDOR HIDRAULICO EM ROCHA | M³ | 65 |  |  | 0 | 279.95 | 0 | 18196.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
3.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO VEGETAL SUPERFICIAL | M³ | 176.622 |  |  | 0 | 22.03 | 1.15 | 3890.98 | 203.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
3.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALAS | M³ | 4380.2093 |  |  | 0 | 3.02 | 2.14 | 13228.23 | 9373.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
3.6 | ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO PARA REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO RETIRADO E=30CM EMPOLAMENTO DE 30% | M³ | 420.021 |  |  | 0 | 9 | 0.22 | 3780.19 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
3.7 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 5KM ATÉ 10KM | M³ | 1904.2962 |  |  | 0 | 11.63 | 0 | 22146.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
SUB TOTAL ITEM 3.0 | [8 empty] | 125759.9 | 11242.19 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 3.0 | [8 empty] | 137002.09 |  | 0 |  | 0
4.0 | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALAS
4.1 | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO | m² | 783.91 |  |  | 0 | 10.79 | 26.35 | 8458.39 | 20656.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
4.2 | ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS COM BOMBA DE SUPERFÍCIE | HPxH | 75 |  |  | 0 | 2.81 | 3.07 | 210.75 | 230.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
SUB TOTAL ITEM 4.0 | [8 empty] | 8669.14 | 20886.28 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 4.0 | [8 empty] | 29555.42 |  | 0 |  | 0
5.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO COM TESTE DE RESIST.
5.1 | ASSENTAMENTO DE ADUELA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 2,00M X 2,00M | M | 48 |  |  | 0 | 1289.4 | 859.6 | 61891.2 | 41260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINAPI 03/18
5.2 | MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL 16kN/m E TRANSVERSAL 14kN/m | M² | 480 |  |  | 0 | 6.23 | 10.16 | 2990.4 | 4876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINAPI 03/18
5.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 1,500M CLASSE PA-2 | M | 436.16 |  |  | 0 | 739.12 | 147.68 | 322374.58 | 64412.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
5.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 0,600M CLASSE PA-2 | M | 10 |  |  | 0 | 114.92 | 40.59 | 1149.2 | 405.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
SUB TOTAL ITEM 5.0 | [8 empty] | 388405.38 | 110955.61 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 5.0 | [8 empty] | 499360.99 |  | 0 |  | 0
6.0 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
6.1 | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA(3,0X1,6X2,3), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO TIPO RADIER TRANSPASANDO AS FACES EXTERNAS EM 10CM. | UNID. | 7 |  |  | 0 | 4087.72 | 2445.39 | 28614.04 | 17117.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172/PINI 14 04/18
6.2 | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA(3,5X1,6X2,3), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO TIPO RADIER TRANSPASANDO AS FACES EXTERNAS EM 10CM. | UNID. | 3 |  |  | 0 | 4661.29 | 2445.39 | 13983.87 | 7336.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172/PINI 14 04/18
6.3 | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA(3,0X2,0X4,2), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO TIPO RADIER TRANSPASANDO AS FACES EXTERNAS EM 10CM. | UNID. | 2 |  |  | 0 | 6519.53 | 3484.48 | 13039.06 | 6968.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172/PINI 14 04/18
6.4 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO Ø 600MM CLASSE 400 | UNID. | 12 |  |  | 0 | 366.19 | 50.63 | 4394.28 | 607.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
6.5 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA - DIÂMETRO INTERNO 70CM - PESCOÇO | M | 15 |  |  |  | 189.91 | 298.47 | 2848.65 | 4477.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
6.6 | EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA PADRÃO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UNID. | 3 |  |  | 0 | 1946.77 | 1881.08 | 5840.31 | 5643.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
6.7 | EXECUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO(3,0X1,6X2,3), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO TIPO RADIER TRANSPASANDO AS FACES EXTERNAS EM 20CM. | UNID. | 4 |  |  | 0 | 4087.72 | 2445.39 | 16350.88 | 9781.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172/PINI 14 04/18
6.8 | EXECUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO(2,0X2,5X6,4), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO TIPO RADIER TRANSPASANDO AS FACES EXTERNAS EM 20CM. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 7043.84 | 3908.28 | 7043.84 | 3908.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172/PINI 14 04/18
6.9 | EXECUÇÃO DE CAIXAS DE LIGAÇÃO(3,5X2,0X2,0), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO TIPO RADIER TRANSPASANDO AS FACES EXTERNAS EM 20CM. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 4792.74 | 2518.18 | 4792.74 | 2518.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172/PINI 14 04/18
SUB TOTAL ITEM 6.0 | [8 empty] | 96907.67 | 58358.73 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 6.0 | [8 empty] | 155266.4 |  | 0 |  | 0
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | PREPARO DE CAIXA BASE EM ARGAMASSA DE SOLO CIMENTO A 5% EM PESO | M³ | 146.643 |  |  | 0 | 56.68 | 38.33 | 8311.73 | 5620.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
7.2 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE | M² | 1466.43 |  |  | 0 | 4.07 | 0.07 | 5968.37 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINI- 14 04/18
7.3 | CONCRETO ASFÁLTICA USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO - PREPARO E APLICAÇÃO,COM 3,0CM DE CAPA ASFÁLTICA | M³ | 43.9929 |  |  | 0 | 816.09 | 11.65 | 35902.17 | 512.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINI- 14 04/18
7.4 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO E=7CM (CONSERTO DO PASSEIO PÚBLICO ) | M² | 24.6 |  |  | 0 | 36.02 | 40.83 | 886.09 | 1004.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINI- 14 04/18
7.5 | REPARO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA - PEAD Ø 3/4" | M | 12 |  |  | 0 | 7.15 | 3.02 | 85.8 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
7.6 | REPARO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - Ø 4" | M | 12 |  |  | 0 | 17.22 | 13.14 | 206.64 | 157.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
7.7 | REPARO DA REDE DE ÁGUA - 8" | M | 40 |  |  | 0 | 84.67 | 56.45 | 3386.8 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINAPI 03/18
7.8 | REPARO DA REDE DE ESGOTO - 8" | M | 40 |  |  | 0 | 39.87 | 26.58 | 1594.8 | 1063.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINAPI 03/18
7.9 | EXECUÇÃO DE GUIAS PERFIL ESTRUZADO NO LOCAL | M³ | 13.53 |  |  | 0 | 1016.85 | 0 | 13757.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
SUB TOTAL GERAL 7.0 | [8 empty] | 70100.38 | 10755.54
TOTAL ITEM 7.0 | [8 empty] | 80855.92 | #REF!
8.0 | DISSIPADOR
8.1 | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.62 |  |  | 0 | 104.52 | 23 | 64.8 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
8.2 | FORMA DE MADEIRA ESTRUTURAL # 12MM | M² | 2.86 |  |  | 0 | 63.63 | 46.12 | 181.98 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
8.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 A FYK=500MPa | KG | 198 |  |  | 0 | 4.94 | 1.93 | 978.12 | 382.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
8.4 | CONCRETO USINADO FCK= 25 Mpa | M³ | 2.48 |  |  | 0 | 326.93 | 0 | 810.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
8.5 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X39X39 - E= 19 COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | M² | 16 |  |  | 0 | 57.02 | 27.55 | 912.32 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
8.6 | CONCRETO USINADO FCK=25MPa PARA GRAUTE | M³ | 2.4 |  |  | 0 | 326.93 | 0 | 784.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
8.7 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - TRAÇO 1:3 | M² | 32 |  |  | 0 | 1.56 | 3.57 | 49.92 | 114.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
8.8 | REBOCO PAULISTA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - TRAÇO 1:3 | M² | 29.12 |  |  | 0 | 1.26 | 8.48 | 36.69 | 246.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOS-172
SUB TOTAL GERAL 8.0 | [8 empty] | 3819.25 | 1330.28
TOTAL GERAL 8.0 | [8 empty] | 5149.53 |  | 0
SUB TOTAL GERAL | [8 empty] | 732532.93 | 221204.72
TOTAL GERAL | [8 empty] | 953737.65
''

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | DATA:- 14/06/2018
LOCALIZAÇÃO: RUA HEMETÉRIO GOMES FERNANDES | [7 empty] | BDI: 19,957%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | TOTAIS
[8 empty] | (%) | R$
I | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.0 |  | 1823.2483 | 1823.2483 | 1823.2483 | 1823.2483 | 1823.2483 | 1823.2483 | 1.147% | 10939.49
II | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 |  | 5934.635 | 5934.635 | 5934.635 | 5934.635 | 5934.635 | 5934.635 | 3.734% | 35607.81
III | MOVIMENTO DE TERRA
3.0 |  | 22833.6817 | 22833.6817 | 22833.6817 | 22833.6817 | 22833.6817 | 22833.6817 | 14.36% | 137002.09
IV | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALAS
4.0 |  | 4925.9033 | 4925.9033 | 4925.9033 | 4925.9033 | 4925.9033 | 4925.9033 | 3.099% | 29555.42
V | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO COM TESTE DE RESIST.
5.0 |  | 83226.8317 | 83226.8317 | 83226.8317 | 83226.8317 | 83226.8317 | 83226.8317 | 52.36% | 499360.99
VI | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
6.0 |  | 25877.7333 | 25877.7333 | 25877.7333 | 25877.7333 | 25877.7333 | 25877.7333 | 16.28% | 155266.4
VII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.0 |  | 13475.9867 | 13475.9867 | 13475.9867 | 13475.9867 | 13475.9867 | 13475.9867 | 8.478% | 80855.92
VII | CONCRETO ASFÁLTICA USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO - PREPARO E APLICAÇÃO,COM 3,0CM DE CAPA ASFÁLTICA
7.0 |  | 858.255 | 858.255 | 858.255 | 858.255 | 858.255 | 858.255 | 0.5399% | 5149.53
TOTAIS PERCENTUAIS PARCIAIS MENSAIS (%) |  | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 100% | 953737.65
TOTAIS PERCENTUAIS PARCIAIS MENSAIS ACUMULADOS (%) |  | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 16.6667 | 33.3333 | 50
VALORES MENSAIS A SEREM LIBERADOS (R$) |  | 158956.275 | 158956.275 | 158956.275 | 158956.275 | 158956.275 | 158956.275
VALORES MENSAIS ACUMULADOS A SEREM LIBERADOS (R$) |  | 158956.275 | 317912.55 | 476868.825 | 635825.1 | 794781.375 | 953737.65